REPUBLIQUE DU TCHAD                                            UNITE – TRAVAIL - PROGRES

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PRIMATURE

MINISTERE DU PETROLE , DES MINES ET DE L’ENERGIE

HAUT COMITE NATIONAL

COORDINATION DU SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT

INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES AU TCHAD

plan de travail annuel

itie-tchad 2021

Résumé	3

I. Objectif 1 : Production et Publication des Rapports ITIE 2019-2020	10

I-1 Engagements du HCN sur  l’exhaustivité et fiabilité du rapport 2018	10

I-2 Divulgation des informations financières des exercices 2019 et 2020	10

I-3 Liens avec le PND	10

II. Objectif 2 : Dissémination des rapports ITIE	11

III. Objectif 3 : Activités spécifiques de mise en œuvre	11

III-1 Mesures correctives	11

III-2 Projet de Pérennisation de ITIE	12

III-3 Propriété effective	13

IV. Objectif 4 : Validation	13

V. Objectif 5 : Renforcement de capacité	14

VI. Objectif 6 : Suivi de la mise en œuvre et Financement	14

VI-1 Suivi de la mise en œuvre	15

VI-2 Mise en œuvre des Recommandations des Rapports précédents	15

VI-3 Rapport d’avancement	15

VI-4 Révision du Plan de travail	15

VI-5 Etudes sur le Financement autonome ITIE-Tchad	16

VII. Budget 2021	16

VII-1 Activités sous financement Etat	16

VII-1-a Dépenses de Personnel	16

VII-1-b Dépenses des Biens et services	16

VII-1-c Dépenses d’investissements	17

VII-1-d Autres dépenses	17

VII-2 Activités sous financement Partenaires	17

VII-2-a Activités sous financement de l’Union  Européenne	17

VII-2-b Activité sous financement de la Banque Mondiale	18

ANNEXES	19

ANNEXE 1        PND Tchad	20

ANNEXE 2 	Evaluation Plan de travail annuel 2020	23

ANNEXE 3         Calendrier des activités	24

ANNEXE 4 	PLAN DE TRAVAIL NATIONAL ITIE-TCHAD 2021 DESAGREGE PAR SOURCE DE FINANCEMENT	27

ANNEXE 5 	 Budget 2021 consolidé	33

# Résumé

Le présent plan de travail annuel  2021 est élaboré dans un contexte national et international marqué par la recrudescence de la pandémie à corona virus ou Covid-19, avec l’apparition d’une nouvelle souche. Il s’inscrit essentiellement dans la continuité de la plupart des activités qui étaient prévues pour être réalisées au cours de l’année 2020 mais dont la situation de la pandémie a considérablement ralentit leur lancement.

Comme cela a été fait en mars 2020, cette année encore, la nouvelle vague de la pandémie a amené les  autorités à prendre diverses mesures sanitaires dans tout le pays pour contenir la propagation de la pandémie. Les mesures prises vont de la sensibilisation de la population au confinement et au couvre feu dans les villes présentant des risques de propagation du virus. C’est donc dans ce contexte de préoccupation sanitaire nationale marquée aussi par remous sociaux conséquences de la crise sanitaire que le plan de travail  2021 de ITIE-Tchad a été élaboré. Le Plan de travail annuel 2021 présente les priorités du HCN dans la poursuite des améliorations constantes de la mise en œuvre de l’ITIE au Tchad depuis l’adhésion du pays à l’initiative, mais vise aussi à préparer le groupe multipartite à la validation du pays dans le cadre du le nouveau standard.

Le cadre logique suivi pour  la rédaction du PTA 2021 se décline comme suit :

- Analyse et compréhension des priorités nationales définies dans le PND (Plan national de développement) 2017-2021 ;

- Détermination des liens entre les objectifs du PND aves les objectifs nationaux de l’ITIE-Tchad ;

- Evaluation de la mise en œuvre du PTA 2020 et détermination des activités en cours de réalisation ;

- Collecte des activités nouvelles demandées par le HCN et des recommandations issues des rapports ITIE-Tchad ;

- Rédaction du PTA 021.

La conception du plan de travail 2021 permet ainsi de suivre la réalisation de chaque objectif de la mise en œuvre, mais aussi d’assurer un suivi évaluation du plan et  enfin de mesurer son impact au niveau national.

Le PTA 2021 renferme six objectifs prioritaires. Ces six objectifs d’ITIE-Tchad ont un lien étroit avec les quatre objectifs prioritaires nationaux du PND. Le Plan de travail annuel 2021 est conçu de manière à faire ressortir la contribution de la mise en œuvre de l’ITIE dans l’atteinte des objectifs de développement du pays.

Les quatre premiers objectifs sont inhérents à la mise en œuvre de la Norme ITIE. Ils couvrent les exigences 2 à 7 de la Norme. Ils portent successivement sur :

- La production du rapport ITIE ;

- La dissémination ;

- L’appui à la mise en œuvre de quelques actions spécifiques par les partenaires ;

- La validation.

L’objectif 5 porte sur le renforcement de capacité des acteurs de la mise en œuvre de l’ITIE au Tchad (Haut comité national et le Secrétariat Technique Permanent).

Enfin le dernier objectif concerne le suivi de la mise en œuvre de l’ITIE au Tchad. Il vise à satisfaire  l’exigence 1 « Suivi par le groupe multipartite) de la Norme.

Les informations complémentaires détaillées sur les six objectifs du plan de travail 2021 sont présentées en annexe du document.

# I. Objectif 1 : Production et Publication des Rapports ITIE 2019-2020

Le groupe multipartite souhaite tirer les enseignements issus du rapport ITIE 2018 et continuer avec l’opportunité de la déclaration assouplie pour produire au cours de cette année les rapports ITIE 2019 et 2020. Le HCN et le STP souhaitent avec l’accompagnement du Secrétariat International, s’organiser en commissions thématiques pour s’atteler à cette tâche.

La publication des rapports ITIE exhaustifs et fiables est la première des priorités du STP et du HCN pour l’année 2021.

Les activités relatives à cet objectif se présentent comme suit :

## I-1 Engagements du HCN sur  l’exhaustivité et fiabilité du rapport 2018

Il s’agit dans le cadre de cette activité de mettre en œuvre les engagements pris par le HCN lors de l’examen du rapport 2018.

Sur la question relative à la certification, le HCN projette de mettre en place en collaboration avec la Cour des Comptes un mécanisme de fiabilisation des données de l’Etat.

Sur la question de l’exhaustivité le HCN entend voir dans les rapports toutes les données relatives aux entités retenues dans le périmètre de déclaration. Pour cela, il fera participer dans la nouvelle, les entités dont les données ne seront pas reportées par l’Etat.

L’objectif  attendu de cette activité est d’accroitre la qualité des prochains rapports par rapport au rapport 2018.

## I-2 Divulgation des informations financières des exercices 2019 et 2020

Dans le cadre de la publication régulière de rapports ITIE, le HCN souhaite collecter et publier les informations des deux exercices. Une partie de ces informations sont déjà collectées dans le cadre du rapport 2018. il reste à collecter les informations financières dans le cadre des exercices 2019 et 2020 pour permettre une présentation évolutive de la mise en œuvre d’une année sur l’autre.

L’objectif recherché est de suivre l’évolution du secteur tant quantitativement que qualitativement sur le temps.

## I-3 Liens avec le PND

L’activité de produire et publier le rapport ITIE a pour objectif de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif et de susciter un débat public éclairé. Les résultats attendus de ces activités concourent à l’atteinte du deuxième  et troisième objectifs du plan national de développement (PND) : Renforcement de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit ; Développement d’une économie diversifiée.

Le budget prévisionnel de l’objectif 1 du plan national de travail est estimé à 85 000 000 FCFA (Quatre vingt cinq millions de francs CFA). Le financement est à rechercher.

# II. Objectif 2 : Communication

La communication est la deuxième activité importante du mécanisme ITIE au Tchad. Elle vise à informer et sensibiliser les concitoyens sur la contribution du secteur extractif et son impact dans l’économie nationale. Les activités principales de cet objectif concernent les débats publics, l’accessibilité des données, le suivi des recommandations et les résultats couronnés par des campagnes d’informations et sensibilisations à organiser à travers tout le pays.

Cette année, le HCN compte tirer les enseignements de la composante A2 « Renforcement de l’efficacité de la communication » du projet de pérennisation de ITIE au Tchad en cours, financée par la Banque mondiale pour developper une stratégie de communication efficace déterminant les supports, les canaux et des  messages spécifiques pour chaque cible.

Les résultats attendus sont de, susciter le débat public sur la transparence et la gestion du secteur extractif, enfin de mesurer l’impact de l’ITIE au Tchad.

Le budget prévisionnel de cette activité est estimé à 50 000 000FCFA (Cinquante millions de francs CFA.). Le financement est à rechercher.

# III. Objectif 3 : Activités spécifiques de mise en œuvre

Le troisième objectif concerne les activités spécifiques de mise en œuvre. Les activités concernées par cet objectif portent sur les mesures correctives issues de la validation de 2019, les activités relatives au projet de pérennisation de l’ITIE financé par la Banque Mondiale  et la feuille de route sur la propriété effective financée par l’Union Européenne.

## III-1 Mesures correctives

La récente validation du Tchad a recommandé neuf mesures correctives à mettre en place avant la prochaine validation prévue pour le mois de novembre 2020.

Un groupe de travail a été mis en place par arrêté n°044/PR/MPME/HCN/CSTP/20 pour suivre la réalisation de ces mesures correctives.

Le groupe a travaillé en interne sur les approches stratégiques à adopter pour accomplir ces mesures. Des actions de plaidoyer et de sensibilisation en direction des administrations concernées ont été retenues. Il reste au groupe de conduire ces actions et de rédiger son rapport d’activité final.

Ces mesures correctives sont de deux types .Une mesure politique et huit mesures techniques.

La mesure corrective politique est. Le résultat attendu de l’accomplissement de la mesure corrective relative à l’ordonnance 023,  est l’ouverture à la participation de la société civile au processus ITIE. Cette mesure est en lien avec le premier objectif du plan national de développement (PND) : Renforcement de l’unité nationale.

Les huit autres mesures sont d’ordre technique. Elles portent sur le renforcement des Exigences 2 à 6. Ces mesures sont en lien avec le deuxième objectif du plan national de développement (PND) : Renforcement de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit.

## III-2 Projet de Pérennisation de ITIE

Le Tchad soucieux de poursuivre ses efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE depuis son acceptation comme pays candidat en 2010 , a demandé et obtenu l’appui de la Banque Mondiale le financement de quelques activités indispensables et nécessaires à la pérennisation du processus ITIE dans le pays.

L’appui accordé par la Banque Mondiale à travers le don MDTF (Multi-donors Trust Fund) a pour objectif général le renforcement de la gouvernance institutionnelles du Secrétariat Technique Permanent afin d’avoir un impact réel et palpable de la mise en œuvre de l’ITIE au Tchad.

Le projet est structuré en  quatre composantes et se présente  comme suit :

Projet de Pérennisation de ITIE-Tchad financé par la Banque Mondiale

| No. | Activités | Résultats attendus | Coût en usd | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Développer les procédures et l’infrastructure pour la divulgation des contrats et des informations | Mini-cadastre | 50 000 | L'activité n'a pas encore démarré. Le dossier est dans le circuit administratif pour son approbation. |
| 2 | Renforcer l’efficacité de la communication et de la diffusion du STP | Carte des acteurs, stratégie de communication | 90 000 | L'activité a démarré en décembre 2020. |
| 3 | Renforcer les processus administratifs et les contrôles internes du STP | Procédures détaillées de contrôle du budget et des dépenses | 140 000 | L'activité n'a pas encore démarré. Le dossier est dans le circuit administratif pour son approbation. |
| 4 | Pérenniser la collecte et la déclaration des recettes extractives du gouvernement aux fins de l’ITIE | Arrangements institutionnels efficaces pour la collecte et la déclaration des recettes publiques dans le cadre de l’ITIE | 50 000 | L'activité a démarré en décembre 2020. |
| 5 | Gestion de Projet |  | 20 000 |  |
|  | Coût total |  | 350 000 |  |

Le coût estimatif de l’activité s’élève à 350 000 USD soit approximativement équivalent à 175 000 000 FCFA  (Cent soixante quinze millions de francs CFA) au taux de conversion de un dollar égal 500 FCFA.

## III-3 Propriété effective

Le Haut Comité national ITIE-Tchad a élaboré une feuille de route pour la mise en œuvre de la propriété effective dans le secteur extractif en 2016.

L’objectif de cette feuille est de disposer d’un registre public sur la propriété effective dans le secteur extractif.

Cette activité prévue pour être réalisée en 2020 a connu du retard au démarrage en raison de la pandémie à corona virus. Elle a finalement commencé au dernier 2020 et se poursuivra au cours de l’exercice 2021.

Le budget prévu pour la réalisation de l’activité s’élève à 57 796 775 FCFA (cinquante-sept millions sept cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-quinze francs CFA) totalement pris en charge par l’union européenne.

## III-4 Divulgation des contrats

Le Tchad a publié en novembre 2019 le décret N°1838/PR/MPME/2019 portant « Politique de publication des informations dans le secteur extractif ».

Conformément à l’Exigence 2.4 (b), le Haut Comité national ITIE-Tchad en étroite collaboration avec le ministère du pétrole et des mines projettent de mettre en place un comité chargé de suivre l’exécution dudit décret.

Les différentes actions à mener sont décrites dans le calendrier détaillé des activités.

Le coût de fonctionnement du comité est supporté par le budget du Ministère du Pétrole et des Mines .

# IV. Objectif 4 : Validation

Aux termes des décisions prises par le Conseil d’administration de ITIE, la validation du Tchad se fera dans le cadre du nouveau modèle. La date de cette validation est e rendue publique et fixée pour le 1er octobre 2021.

Afin de mieux  préparer  cette échéance, le Haut comité national compte en collaboration avec le Secrétariat international organiser un atelier de pré validation. Les résultats attendus de cette activité c’est de permettre aux membres du HCN l’appropriation du nouveau standard et assure une bonne préparation  à la nouvelle validation à travers une auto-évaluation des performances.

Le budget prévu pour la réalisation de l’activité est estimé à 10 000 000 FCFA (Dix millions de francs CFA). Le financement est à rechercher.

# V. Objectif 5 : Renforcement de capacité

Lors de l’examen du rapport ITIE-Tchad, les membres du HCN ont sollicité d’avoir quelques activités de renforcement d’activité au cours de l’exercice 2021, cela afin de suivre les nouveaux développements en cours dans la Norme ITIE 2019. Une série de trois webinaires organisé par le Secrétariat International sur des thématiques spécifiques intéressant la mise en œuvre de  la Norme ITIE au Tchad pourrait être envisagée.

En sus de la formation spécifique à la Norme, certains membres du HCN et du  STP sont intéressés par des programmes de renforcement de leur compétence dans les domaines spécifiques telles que la communication, l’exploitation des bases de données, la modélisation financière des revenus pétroliers. Pour ce faire, un consultant sera recruté pour élaborer un plan de formation triennal pour l’ensemble des acteurs de la mise en œuvre.

Enfin une dotation nouvelle en équipements et moyens matériels de dernière génération est à mettre à la disposition du STP et du HCN pour leur permettre de mieux s’adapter à l’évolution technologique et de mieux assumer leurs missions.

L’objectif général recherché à travers les actions ci-dessus est de permettre à l’équipe du Secrétariat national et le HCN de disposer d’un plan de formation et de travailler dans les conditions optimales pour promouvoir la mise en œuvre de l’ITIE au Tchad.

L’objectif de renforcement de capacité est en lien avec le deuxième objectif du plan national de développement (PND) : Renforcement de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit.

Le budget prévisionnel estimé pour la réalisation de l’activité Renforcement de capacité s’élève à 50 000 000 FCFA (Cinquante millions francs CFA). Le financement est à rechercher.

# VI. Objectif 6 : Suivi de la mise en œuvre et Financement

La mise en œuvre de l’ITIE nécessite un suivi régulier au quotidien eu égard à l’évolution très rapide de la norme et de l’étendue des sujets que celle-ci couvre.

L’ITIE-Tchad fête cette année sa dixième année d’existence. Jusque là, l’initiative a fonctionné grâce aux subventions de l’Etat et l’appui technique et financier des partenaires internationaux. En ces temps d’incertitude dus à la pandémie, les ressources se raréfient, alors que l’initiative demeure pertinente pour la relève économique nationale. Il est des lors urgent pour une mise en œuvre efficace de disposer  des financements stables et garantis.

Les activités de l’objectif 6 sont en lien avec le deuxième objectif du plan national de développement (PND) : Renforcement de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit.

Dans le cadre de cet objectif les activités suivantes sont nécessaires :

## VI-1 Suivi de la mise en œuvre

Le décret N°1637/PR/MPE/2018 dispose en son article 14 que le HCN se réunit quatre fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président.

L’objectif de cette activité est  de permettre au HCN d’assurer son rôle de suivi de la mise en œuvre à travers la mesure des activités réalisées dans le plan de travail 2021.

Le secrétariat Technique Permanent dans le cadre de cette composante fera des réunions mensuelles d’évaluation de performance de l’exécution du plan de travail.

Les frais relatifs à l’organisation des sessions et les indemnités des membres du Haut Comité national ainsi que les frais de fonctionnement du Secrétariat Technique Permanent sont présenté dans le budget 2021.

## VI-2 Mise en œuvre des Recommandations des Rapports précédents

Le rapport ITIE 2018 ainsi que le rapport de validation du Tchad de mai 2019 ont fait des recommandations susceptibles d’améliorer la production et la publication des rapports ITIE. Celles-ci sont au nombre de 27. Certaines sont en cours de réalisation et d’autres pas. Le détail des recommandations est présenté au point 7 du rapport 2018.

L’objectif recherché dans cette activité est de réduire substantiellement (+50%) le nombre des recommandations non accomplies.

## VI-3 Rapport d’avancement

Le Haut comité national ITIE-Tchad a mis en place un groupe de travail pour la rédaction de son rapport annuel d’avancement. Ce groupe est composé des membres du Secrétariat Technique Permanent et de quelques membres du groupe multipartite.

L’objectif recherché dans la rédaction du rapport est d’évaluer et de mesurer les résultats et l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE au Tchad.

A cet effet, un rapport d’avancement couvrant la période 2018 à 2020 sera élaboré et présenté au cours d’un atelier ouvert au public.

L’atelier sera financé sur le financement de l’Etat.

## VI-4 Révision du Plan de travail

Pour être en conformité avec la note d’orientation N°2, le Haut Comité National s’engage à réviser annuellement son plan de travail annuel 2021.

Un certain nombre d’actions seront prises pour réaliser cette activité :

- Consultation des parties prenantes

- Rédaction du plan de travail révisé

- Organisation d’un atelier de validation du plan de travail révisé

- Publication du plan de travail

Cette activité consommera des ressources humaines matérielles et financières.

L’atelier sera financé sur le financement de l’Etat.

## VI-5 Etudes sur le Financement autonome ITIE-Tchad

Cette activité était prévue dans le plan de travail 2020. Elle n’a pas pu être exécutée faute de financement.

Les difficultés de financement de ITIE-Tchad sont récurrentes chaque année. Avec le nouveau contexte international marqué par la pandémie et le ralentissement économique mondial, le problème devient crucial et mérite une attention particulière.

Pour remédier à ce problème qui à la longue risque de constituer un obstacle à la pérennisation de l’ITIE, le HCN souhaite lancer une étude sur la mise en place d’un mécanisme de financement pérenne du processus ITIE au Tchad

L’objectif est de rechercher un financement pour lancer une étude de   mise en place d’un mécanisme de financement pérenne du processus ITIE au Tchad en conformité avec les lois et règlements nationaux et qui garantit un système de mesure régulier de ses activités. Cette étude pourrait exploiter  les dispositions de l’exigence 5 relative à l’affectation des revenus et voir dans quelle mesure une partie des revus issus du secteur pourrait être affecté de manière durable au soutien des activités de ITIE-Tchad.

Le budget de l’activité est estimé à 10 000 000FCFA (Dix millions de francs CFA.).

# VII. Budget 2021

Les activités du plan de travail national 2021 seront financées par le gouvernement, l’Union Européenne et la Banque Mondiale. L’Etat finance les salaires et les dépenses nécessaires au fonctionnement du STP, les partenaires se sont engagés sur les activités opérationnelles.

## VII-1 Activités sous financement Etat

Les activités sous financement de l’Etat sont présentées suivant la nomenclature budgétaire de l’Etat. Elles sont enregistrées sous trois titres qui se déclinent comme suit :

### VII-1-a Dépenses de Personnel

Le Secrétariat Technique Permanent est composé du Coordonnateur et son adjoint, de 3 experts, d’un comptable et son assistant, d’un secrétaire, de 4 chauffeurs, d’une employée de bureau, d’un planton et d’un gardien.

Le budget prévisionnel du chapitre « Dépenses de personnel » s’élève à        151 920 000 FCFA (Cent cinquante un million neuf cent vingt francs CFA).

### VII-1-b Dépenses des Biens et services

Pour assurer son fonctionnement normal, le STP recours à un certain nombre de charges. Ces charges sont reparties respectivement en dépenses de biens et de services.

Le budget prévisionnel des chapitres « Dépenses de Services » et« Dépenses de Biens » s’élève respectivement à 74 155 235 FCFA (Soixante quatorze millions cent cinquante cinq mille deux cent trente cinq  francs CFA) et 38 500 000FCFA Trente huit millions cinq cent mille francs CFA).

### VII-1-c Dépenses d’investissements

Le budget prévisionnel pour assurer le renouvellement des investissements  s’élève à 20 740 000 FCFA (Vingt millions sept cent quarante mille francs CFA).

### VII-1-d Autres dépenses

Cette rubrique enregistre les dépenses des activités opérationnelles et dépenses des arriérés des fournisseurs prévues au budget 2021.

Les activités opérationnelles du plan de travail 2021 sous financement de l’Etat sont estimées à 104 660 000FCFA (Cent quatre millions six cent soixante mille francs CFA).

Les factures non payées des fournisseurs d’exploitation s’élèvent à 25 475 000FCFA ( Vingt cinq millions quatre cent soixante quinze mille francs CFA).

Elles ont une ancienneté moyenne respectivement de 5 et 2 ans.

## VII-2 Activités sous financement Partenaires

L’Union Européenne et la Banque Mondiale se sont engagés sur l’exercice 2020 à appuyer la mise en œuvre de l’ITIE respectivement à hauteur de 162 749 895FCFA (Cent soixante-deux millions sept cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze francs CFA.) et 350 000 USD soit approximativement équivalent à 175 000 000 FCFA au taux de un dollar égal 500 FCFA.

### VII-2-a Activités sous financement de l’Union  Européenne

Sur l’exercice 2020, seule l’activité relative à la production du rapport 2018 a été réalisée.

L’activité relative à la propriété effective a commencé au dernier trimestre 2020 et se poursuivra au cours de l’année 2021.

Tableau 3.2.a : Tableau Financement de l’Union Européenne

| Propriété effective |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| Impression documents | 40 000 | 35 | 1 400 000 |
| Atelier d’échanges |  |  |  |
| Location salle | 1 | 300 000 | 300 000 |
| Restauration | 60 | 30 000 | 1 800 000 |
| Kit (blocs note+ stylos) 60 participants | 60 | 5 000 | 300 000 |
| Expertise |  |  |  |
| Honoraires et perdiems | 75 | 655 957 | 49 196 775 |
| Atelier de validation projet de loi sur la propriété effective |  |  |  |
| Location de salle | 1 | 300 000 | 300 000 |
| Restauration | 60 | 30 000 | 1 800 000 |
| Kit (blocs note+ stylos) 60 participants | 60 | 5 000 | 300 000 |
| Atelier de validation du registre |  |  |  |
| Location de salle | 1 | 300 000 | 300 000 |
| Restauration | 60 | 30 000 | 1 800 000 |
| Kit (blocs note+ stylos) 60 participants | 60 | 5 000 | 300 000 |
|  |  |  | 57 796 775 |

### VII-2-b Activité sous financement de la Banque Mondiale

Les activités du projet de pérennisation de ITIE-Tchad prévues dans le plan de travail 2020 ont connu des retards dans leurs démarrage. Les activités 2 et 4 ont été lancées en décembre 2020, elles se poursuivront au cours de cette année. Les activités 1, 3 et 5 seront lancées au cours du premier trimestre 20121.

Le tableau 3.2.b ci-dessous donne une présentation globale de l’enveloppe budgétaire.

Tableau 3.2.b : Budget Projet de Pérennisation

| N° | Composante | Budget Total (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaborer les procédures et dotation de l'infrastructure pour la divulgation des contrats et information du secteur extractif | 50 000 |
| 2 | Renforcer l'efficacité de la communication et de la diffusion des activités du Secrétariat national ITIE | 90 000 |
| 3 | Renforcer le processus administratif et le contrôle interne du Secrétariat national | 140 000 |
| 4 | intégrer la collecte et la déclaration des recettes extractives gouvernementales aux fins de l'ITIE | 50 000 |
| 5 | Gestion de projet | 20 000 |
|  | Total | 350 000 |

# ANNEXES

## ANNEXE 1        PND Tchad

## ANNEXE 2 	Evaluation Plan de travail annuel 2020

| Tableau d'analyse de réalisation des activités du Plan de Travail ITIE-Tchad 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro | Rubriques | Nombre activités | Réalisée | En cours | Non réalisée | Commentaires |
|  | I. Axes |  |  | - | - |  |
| 1 | Production et publication de rapport ITIE | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2 | Dissémination de rapport ITIE | 3 | 0 | 0 | 3 |  |
| 3 | Activités spécifiques de mise en œuvre | 8 | 0 | 4 | 4 |  |
| 4 | Validation | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 5 | Renforcement de capacité | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 6 | Suivi de mise en œuvre et Financement | 8 | 3 | 3 | 2 |  |
|  | Total des Axes | 28 | 8 | 7 | 13 |  |
|  | Total des Axes en pourcentage | 100% | 29% | 25% | 46% |  |
|  | Date d'évaluation Lundi 21/08/2017 | vendredi 15 janvier 2021 |  |  |  |  |

## ANNEXE 3         Calendrier des activités

| N° | Activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | janv.-21 | févr.-21 | mars-21 | avr.-21 | mai-21 | juin-21 | juil.-21 | août-21 | sept.-21 | oct.-21 | nov.-21 | déc.-21 |
| Axe I: Production et Publication de rapports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actions de régulation du rapport 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Réunion de lancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Collecte des informations manquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Réunions de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rapport d’activité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Présentation du rapport à la session du HCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapports 2019 et 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elaboration du rapport de cadrage 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Approbation du rapport de cadrage 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elaboration du rapport ITIE 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elaboration du rapport ITIE 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Approbation du rapport ITIE 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Approbation du rapport ITIE 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe II: Communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Débat public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Accessibilité des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Examen des résultats (impact) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe III : Activités spécifiques de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projet Banque Mondiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Développer les procédures et l’infrastructure pour la divulgation des contrats et des informations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Renforcer l’efficacité de la communication et de la diffusion du STP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Renforcer les processus administratifs et les contrôles internes du STP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pérenniser la collecte et la déclaration des recettes extractives du gouvernement aux fins de l’ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Gestion du projet de pérennisation de l'ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projet Union Européenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Feuille de route sur la propriété effective |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mesures correctives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Mesure corrective 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Mesures correctives 2 à 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de divulgation des contrats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Mise en place de la cellule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Collecte des informations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rapport d’activité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Présentation rapport à la session |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe IV: Validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Analyse du rapport 2018 vs fichier excel du SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Atelier de Pré validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Examen de validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe V: Renforcement de capacité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dotation en équipements et matériels de bureau du STP et HCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Elaboration d'un plan de formation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Formations du STP et HCN assurées par le SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe VI: Suivi de la mise en œuvre et financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Elaboration du rapport d'avancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Etude pour une mise en place d'un mécanisme de financement pérenne de ITIE-Tchad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Fonctionnement du STP ITIE-Tchad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Mise en œuvre des recommandations ITIE issues des rapports antérieurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Révision du plan de travail annuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Sessions du HCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ANNEXE 4 	PLAN DE TRAVAIL NATIONAL ITIE-TCHAD 2021 DESAGREGE PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Activités sous financement de l’Etat

| N° | Objectifs PND | Objectifs ITIE-Tchad | Activité | Indicateurs de mesure | Impacts attendus | Responsable | calendrier | Coût en FCFA | Financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PND2 | Axe 1 | Réunion de lancement | PV Réunion | Démarrage des activités du groupe de travail | STP/HCN | T1 2021 |  | Etat |
| 2 | PND2 | Axe 1 | Collecte des informations manquantes | Disponibilité de formulaires renseignés | Amélioration qualité du rapport ITIE et de la validation | STP/HCN | T1 2021 | 8 000 000 | Etat |
| 3 | PND2 | Axe 1 | Réunion de travail | PV Réunion | Suivi des engagements | STP/HCN | T1 2021 |  | Etat |
| 4 | PND2 | Axe 1 | Rapport d’activité | Disponibilité rapport | Présentation l’activité et résultats du groupe de travail | STP/HCN | T1 2021 |  | Etat |
| 5 | PND2 | Axe 1 | Présentation du rapport à la session du HCN | Disponibilité support de présentation apport | Approbation du HCN sur le rapport | STP/HCN | T1 2021 |  | Etat |
| 7 | PND2 | Axe 1 | Approbation du rapport de cadrage 2019-2020 | PV session | Contribution à l'atteinte de l'objectif 2 du PND | STP/HCN | T2-T3 2020 | 3 000 000 | Etat |
| 11 | PND2 | Axe 1 | Approbation du rapport ITIE 2020 | PV session | Présentations adaptées aux groupes cibles | STP/HCN | T4 2020 |  | Etat |
| 12 | PND4 | Axe 2 | Mise en œuvre de la nouvelle stratégie de communication | Supports et canaux | Renforcement de l’efficacité de communication du STP, large diffusion | STP/HCN | T4 2020 |  | Etat |
| 13 | PND4 | Axe 2 | Débat public | Rapport des activités de communication | Suscitation du débat autour des chiffres des rapports ITIE | STP/HCN | T4 2020 | 39 660 000 | Etat |
| 14 | PND4 | Axe 2 | Accessibilité des données | Mise à jour des publications sur le site web ITIE-Tchad | Meilleure compréhension du public, Accessibilité aux rapports ITIE | HCN/Parlement | T1-T2 2020 |  | Etat |
| 15 | PND4 | Axe 2 | Examen des Résultats (impact) | Rapport d’étude d’évaluation | Suivi des résultats de l’étude. | HCN/Parlement | T1-T2 2020 | 8 000 000 | Etat |
| 24 | PND2 | Axe 3 | Mise en place de la cellule | Existence de la cellule | Accomplissement de l'exigence sur la divulgation des contrats |  | T1 2020 |  | Etat |
| 25 | PND2 | Axe 3 | Collecte des informations |  |  |  | T1-T4 2020 |  | Etat |
| 26 | PND2 | Axe 3 | Rapport d’activité |  |  |  | T1;T2;T3;T4 2020 |  | Etat |
| 27 | PND2 | Axe 3 | Présentation rapport à la session |  |  |  | T1;T2;T3;T4 2020 |  | Etat |
| 31 | PND2 | Axe 5 | Elaboration d'un plan de formation | Existence du plan de formation | Renforcement des capacités techniques du STP et du HCN | STP/HCN | T1-T2 2020 | 17 000 000 | Etat |
| 32 | PND2 | Axe 5 | Dotation en équipements et matériels de bureau du STP et HCN | Disponibilité des équipements et matériels | Amélioration des conditions de travail |  |  | 20 740 000 | Etat |
| 34 | PND2 | Axe 6 | Fonctionnement du STP ITIE-Tchad | PV réunions du STP | Amélioration de la validation |  |  | 261 050 235 | Etat |
| 35 | PND2 | Axe 6 | Sessions du HCN | PV réunions du HCN | Amélioration de la validation |  |  | 36 000 000 | Etat |
| 36 | PND2 | Axe 6 | Mise en œuvre des recommandations ITIE issues des rapports antérieurs | Accomplissements des recommandations | Amélioration dans la qualité de la mise en œuvre de ITIE |  |  | 18 000 000 | Etat |
| 38 | PND2 | Axe 6 | Révision du plan de travail annuel | Plan de travail révisé | Prise en compte des objectifs nationaux dans le PTA | STP/HCN | T4 2020 | 4 000 000 | Etat |

Activités sous financement de la Banque Mondiale

| N° | Objectifs PND | Objectifs ITIE-Tchad | Activité | Indicateurs de mesure | Impacts attendus | Responsable | calendrier | Coût en FCFA | Financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | PND2 | Axe 3 | Développer les procédures et l’infrastructure pour la divulgation des contrats et des informations | Mini cadastre | Mise en œuvre d'un SIG du registre pétrolier | STP/HCN/PAMFIP | T1-T3 2020 | 25 000 000 | BM |
| 19 | PND2 | Axe 3 | Renforcer l’efficacité de la communication et de la diffusion du STP | Stratégie de communication | Renforcement de l'impact de ITIE auprès des groupes cibles | STP/HCN/PAMFIP | T1-T2 2020 | 45 000 000 | BM |
| 20 | PND2 | Axe 3 | Renforcer les processus administratifs et les contrôles internes du STP | Manuel de procédures et de contrôle interne | Respect des textes et normes de travail | STP/HCN/PAMFIP | T1-T3 2020 | 70 000 000 | BM |
| 21 | PND2 | Axe 3 | Pérenniser la collecte et la déclaration des recettes extractives du gouvernement aux fins de l’ITIE | Rapport d'étude | Intégration de l'ITIE dans le système du gouvernement | STP/HCN/PAMFIP | T1-T3 2020 | 25 000 000 | BM |
| 22 | PND2 | Axe 3 | Gestion du projet de pérennisation de l'ITIE | Rapport de gestion du projet | Pérennisation du processus ITIE au Tchad | PAMFIP | T4 2020 | 10 000 000 | BM |

Activités sous financement de l’UE

Impacts at

| N° | Objectifs PND | Objectifs ITIE-Tchad | Activité | Indicateurs de mesure | Impacts attendus | Responsable | calendrier | Coût en FCFA | Financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | PND2 | Axe 3 | Feuille de route sur la propriété effective | Disponibilité du registre |  | STP/HCN | T1-T3 2020 | 57 796 775 | UE |

Activités en attente de financement

| N° | Objectifs PND | Objectifs ITIE-Tchad | Activité | Indicateurs de mesure | Impacts attendus | Responsable | calendrier | Coût en FCFA | Financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PND2 | Axe 1 | Elaboration du rapport de cadrage 2019-2020 | Disponibilité rapport | Contribution à l'atteinte de l'objectif 2 du PND | STP/HCN | T1-T2 2020 | 10 000 000 | A rechercher |
| 8 | PND2 | Axe 1 | Elaboration du rapport ITIE 2019 | Disponibilité rapport | Couverture exhaustive des rapport ITIE 2017-2018 | STP/HCN | T1 2020 |  | A rechercher |
| 9 | PND2 | Axe 1 | Elaboration du rapport ITIE 2020 | Disponibilité rapport | Contribution à l'atteinte de l'objectif 2 du PND | STP/HCN | T2 2020 | 37 500 000 | A rechercher |
| 10 | PND2 | Axe 1 | Approbation du rapport ITIE 2019 | PV session | Contribution à l'atteinte de l'objectif 2 du PND | STP/HCN | T3 2020 | 37 500 000 | A rechercher |
| 29 | PND2 | Axe 4 | Atelier de Pré validation | Rapport d'atelier | Impacts de l'ITIE dans le pays | STP/HCN | T3 2020 | 10 000 000 | A rechercher |
| 33 | PND2 | Axe 5 | Formations du STP et HCN assurées par le SI | Rapport de formation des membres du STP/HCN | Acquisition avérée de nouvelles compétences | STP/HCN | T1-T4 2020 |  | A rechercher |
| 37 | PND2 | Axe 6 | Elaboration du rapport d'avancement | Disponibilité du rapport | Evaluation des résultats de la mise en œuvre dans l'atteinte des objectifs nationaux | STP/HCN | T1-T3 2020 |  | A rechercher |
| 39 | PND2 | Axe 6 | Etude pour une mise en place d'un mécanisme de financement pérenne de ITIE-Tchad | Disponibilité d'une convention de financement de ITIE-Tchad | Amélioration de la gestion financière du processus ITIE au Tchad | STP/HCN | T1-T4 2020 | 6 000 000 | A rechercher |

## ANNEXE 5 		Budget 2021 consolidé

| Budget ITIE-Tchad Exercice 2021 Synthèse |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubriques | Etat | Union Européenne | Banque Mondiale | Autres à rechercher | Total | Pourcentage |
| Fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| Personnel | 151 920 000 |  |  |  | 151 920 000 | 23% |
| Biens et services | 112 655 235 |  |  |  | 112 655 235 | 17% |
| Investissement | 20 740 000 |  |  |  | 20 740 000 | 3% |
| Dettes fournisseurs | 25 475 000 |  |  |  | 25 475 000 | 4% |
|  |  |  |  |  | 0 | 0% |
| Total Dépenses de fonctionnement | 310 790 235 | 0 | 0 | 0 | 310 790 235 | 48% |
| Activités |  |  |  |  |  |  |
| Objectif 1 : Production des rapports 2019-2020 |  |  |  | 85 000 000 | 0 | 0% |
| Objectif 2 : Dissémination des rapports 2017-2018 | 39 660 000 |  |  |  | 39 660 000 | 6% |
| Objectif 3 : Activités spécifiques | 8 000 000 | 57 796 775 | 175 000 000 |  | 240 796 775 | 37% |
| Objectif 4 : Validation |  |  |  | 20 000 000 | 0 | 0% |
| Objectif 5 : Renforcement de capacité | 17 000 000 |  |  |  | 17 000 000 | 3% |
| Objectif 6 : Suivi de la mise en œuvre | 40 000 000 |  |  |  | 40 000 000 | 6% |
| Total Dépenses Activités | 104 6cx60 000 | 57 796 775 | 175 000 000 | 105 000 000 | 337 456 775 | 52% |
| Total Général Dépenses | 415 450 235 | 57 796 775 | 175 000 000 | 105 000 000 | 648 247 010 | 100% |