## Composante
Chap | Objectif | Para | Activités
Axe 1: Suivi par le Groupe multipartite.
1 | Réaffirmer l'engagement de l'État | 1 | Écrire une lettre au Président de l'ITIE
|  | 2 | Publier les déclarations politiques
2 | Réaffirmer l'engagement des entreprises | 1 | Sensibiliser des entreprises à la participation des rapports ITIE
3 | Réaffirmer l'engagement de la société civile | 1 | Organiser du renforcement de capacité
|  | 2 | Organiser des Débats médiatiques sur le secteur pétrolier
4 | Revitaliser le HCN | 1 | Modifier les statuts
|  | 2 | Sélectionner les membres
|  | 3 | Nommer les membres
|  | 4 | Élaborer une politique de perdiem ou indemnité du HCN
4 | Revitaliser le HCN | 5 | Organiser des sessions du HCN
Perdiem et rembourssement
Frais des réunions et Sessions du Haut Comité National de l'ITIE
|  | 6 | Revue, Coordination du Haut comité National
|  | 7 | Mission du HCN et du STP (Frais de mission, transport,…)
5 | Disponibilité d'un plan de travail | 1 | Consultation des partie prenantes
|  | 2 | Élaboration du plan de travail triennal
|  | 3 | Mise à jour PTA annuel
|  | 4 | Organiser une table des bailleurs pour l'ITIE
Axe 2: Cadre légal et institutionnel, y compris octroi des licences.
1 | Promulgation du nouveau code minier | 1 | Disponibilité du code minier
2 | Octroi des licences | 1 | Évaluer la transparence et l'équitabilité des procédures d'octroi de permis
2
3 | Mise en place du cadastre pétrolier | 1 | Sensibiliser le MP
|  | 2 | Recherche de bailleur
|  | 3 | Appel d'offre et recrutement
|  | 4 | Étude et mise en place
| Mise en place du cadastre minier | 5 | Sensibilisation des principaux acteurs
|  | 6 | Suivi de l'appel d'offre et recrutement du perstataire
|  | 7 | Étude et mise en place
4 | Publication des contrats | 1 | Obtenir la politique du Gouvernement
|  | 2 | Publier les contrats pétroliers
| Publication des licences | 3 | Collecte des licences
|  | 4 | Publier l'ensemble des licences
5 | Registre de la propriété légale | 5 | Collecter régulièrement les copies des DSF
| Registre de la propriété réelle | 6 | Obtenir la politique du Gouvernement
|  | 7 | Réaliser une étude légale sur la publication la propriété réelle
6 | Participation de l'État dans les entreprises | 1 | Publier les Parts sociaux de l'État
|  | 2 | Publier les décisions du conseil d'administration de la SHT
Axe 3: Prospection et production
1 | Collecte continu des statistiques sur la production, et l'exportation | 1 | Établir des canevas d'information pour le MP, MM et les entreprises
2 | Collecte des informations sur les ressources et réserves auprès des entreprises et auprès du MP | 1 | Établir des canevas d'information pour le MP, MM et les entreprises
3 | Obtenir la contribution du secteur informel et artisanal | 1 | Réaliser une étude sur l'impact économique des mines artisanales
Axe 4: Collecte des revenus
1 | Divulgation exhaustive des taxes et des revenus | 1 | Revitaliser la cellule de collecte
|  | 2 | Faire disposer la cellule d'une passerelle sur Sygtas
|  | 3 | Faire disposer la cellule d'une passerelle sur le logiciel exploité par la douane
|  | 4 | Lancer un appel d'offre pour le recrutement de l'AI
|  | 5 | Faire une réconciliation ITIE et cadrage
2 | Entreprise d'État; Revenus des ventes des parts de production de l’État et ou autres revenus perçus en nature; Les transactions liées aux entreprises d’État | 1 | Donner des réponses aux remarques de l'AI: Expliquer la différence dans le prêt Glencore entre le cout Badoit et montant prêt
|  | 2 | Impliquer les entreprises d'État dans la mise en œuvre de l'ITIE
|  | 3 | Conduire un projet pilote sur la commercialisation des matieres premieres | lettre
3 | Fournitures d’infrastructures et accords de troc | 1 | Sensibiliser SRN, et SHT sur la publication le troc Gasoil - Électricité
4 | Qualité des données et vérification | 1 | Rédiger l'Arreté du groupe de travail sur la qualité et l'exhaustivité des données
|  | 2 | Vérification par la Cour des comptes
|  | 3 | Sensibiliser les compagnies sur leur certification
|  | 4 | Démystifier le compte offshore
Axe 5: Attribution des revenus
1 | Budget citoyen | 1 | Intégrer le budget citoyen dans le rapport ITIE
2 | Transferts infranationaux | 1 | Sensibiliser les communes et régions à participer au rapport ITIE
|  | 2 | Regrouper les régions et les communes pour un plaidoyer sur le transfert effectif des 5% revenus directs
3 | Gestion des revenus et des dépenses | 1 | Description de la répartition des revenus provenant des industries extractives
|  | 2 | Effectuer un suivi des 2% de revenus directs
Axe 6: Dépenses sociales et économiques
1 | Publication des données sociales obligatoire | 1 | Sensibiliser les entreprises au remplissage de formulaire à l'avance
2 | Déduction fiscale dépenses sociales volontaires | 1 | Sensibiliser l'État
3 | Dépenses quasi fiscales | 1 | Collecter les informations sur les dépenses quasi fiscal lors des réunions avec les compagnies publiques
Axe 7: Résultats et impact
1 | Débat public | 1 | Conception de prospectus sur le rapport ITIE
|  | 2 | Conception de video sur les rapports ITIE
|  | 3 | Débat télévisé
2 | Acéssibilité des données | 1 | Sensibilisation des compagnies
|  | 2 | Adoption des canevas de déclaration
|  | 3 | Auto publication
3 | Ecarts et recommandations des Rapports ITIE | 1 | Concevoir un tableau de bord de suivi des activités
| Examiner les résultats et l’impact | 2 | Réaliser une étude d'Impact en interne
Axe 8: Fonctionnement
Chap | Objectif | Para | Activités
1 | Rémunérations et Autres indemnités | 1 | Rémunération du personnel contractuel
|  | 2 | Cotisation CNPS
|  | 3 | Indemnités, Primes de responsabilité et de motivation du personnel
|  | 4 | PGA des Gendarmes assurant la garde des locaux de l'ITIE
|  | 5 | Frais de tenue de caisse et pointage
|  | 6 | Cérémonies Fêtes
2 | Dépenses des services | 1 | Frais élaboration du Budget
|  | 2 | Frais de communication (Téléphone, Fax, connexion intranet)
|  | 3 | Maintenance, Entretien et Rép des mobiliers et matériels informatiques
|  | 4 | Entretien et Réparation du groupe électrogène et climatisation de l'ITIE
|  | 5 | Entretien, Nettoyage et Salubrité de l'ITIE
3 | Dépenses de Biens | 1 | Fournitures et matériels de bureau
|  | 2 | Consommables Informatiques
|  | 3 | Entretien, Réparation et Achat de pièces détachées pour moyens roulants
|  | 4 | Carburant et lubrifiants (moyens roulants et groupe électrogène)

## PTA Triennal
Plan de travail 2018-2020 ITIE Tchad | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
Chap | Objectif | Para | Activités | Résultats escomptés | Indicateurs | Point focal | Montant | Montant | Montant | Source | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Axe 1: Suivi par le Groupe multipartite.
1 | Réaffirmer l'engagement de l'État | 1 | Écrire une lettre au Président de l'ITIE | Engagement de mise en œuvre du Gouvernement confirmé | 1 lettre signée, envoyée et répondue; 1 communiqué du Champion | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | STP ITIE
|  | 2 | Publier les déclarations politiques |  | Les communiqués et les articles de presse sont publiés sur le site de l'ITIE (3 publication presse et une publication en ligne) | Responsable communication STP |  |  |  | STP ITIE
2 | Réaffirmer l'engagement des entreprises | 1 | Sensibiliser des entreprises à la participation des rapports ITIE | Les formulaires ITIE sont remplis à temps voulu; Les formulaires d'auto-déclaration anticipés sont disponibles avant la réconciliation | 100% des compagnies définies dans le périmètre participe aux autodéclarations avant le 30 juin de l'année en cours et au rapport ITIE | Expert Statistique STP ITIE |  |  |  | STP ITIE
3 | Réaffirmer l'engagement de la société civile | 1 | Organiser du renforcement de capacité | 2 ateliers organisés | Nombre de personnes formées (20 personnes par ateliers) | Expert comptable STP ITIE | 5000 | 5000 | 5000 | STP ITIE
|  | 2 | Organiser des Débats médiatiques sur le secteur pétrolier | Des émissions radioponiques et télévisés sont réalisées | 3 émmissions par année | Sté civile dans HCN | 10000 | 10000 | 10000 | ONG internationauxè; STP ITIE
4 | Revitaliser le HCN | 1 | Modifier les statuts | Nouveau décret et nouvelle nomination | Décret promulgué; | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | Assistance technique BM
|  | 2 | Sélectionner les membres | TDR par collège | Élection achevée pour les 2 collèges et nomination pour l'administration publique | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | Assistance technique BM; STP ITIE
|  | 3 | Nommer les membres | Arreté de nomination disponbile | Arreté promulgué | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | MP
|  | 4 | Élaborer une politique de perdiem ou indemnité du HCN | Arreté du Ministre sur la politique de perdiem | Arreté promulgué avec des taux raisonnables | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | Assistance technique BM; STP ITIE
4 | Revitaliser le HCN | 5 | Organiser des sessions du HCN | HCN fonctionnel | Au moins 3 sessions ordinaires et 3 sessions extraordinaires | Coordonnatrice ITIE
|  |  | Perdiem et rembourssement |  |  |  | 27468 | 27468 | 27468
|  |  | Frais des réunions et Sessions du Haut Comité National de l'ITIE |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000
|  | 6 | Revue, Coordination du Haut comité National | Évaluation de performance du STP | Une évaluation opérationnelle du STP et son équipe par année | Délégués des collèges | 14545.4545 | 14545.4545 | 14545.4545
|  | 7 | Mission du HCN et du STP (Frais de mission, transport,…) | Participation aux renforcement de capacité, sensibilisation et conférence | Au moins 2 missions internationales/an; 4 Missions au niveau national | Coordonnatrice ITIE | 38000 | 38000 | 38000
5 | Disponibilité d'un plan de travail | 1 | Consultation des partie prenantes | Priorités connues | Au moins 1 réunion de consultation par collège élargi | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | Assistance technique BM; STP ITIE
|  | 2 | Élaboration du plan de travail triennal | Plan de travail publié | PTA triennal publié sur le sie web STP | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | Assistance technique BM et STP ITIE
|  | 3 | Mise à jour PTA annuel | PTA annuel publié | Plan de travail annuel publié sur le site | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | STP ITIE
|  | 4 | Organiser une table des bailleurs pour l'ITIE | Obtenir les engagements financiers ou d'AT | 90% des activités sont financés | Coordonnatrice ITIE | 10000 | 5000 | 5000 | STP ITIE (2 pour 2018)
Sous total Axe 1 | [6 empty] | 115013.4545 | 110013.4545 | 110013.4545
Axe 2: Cadre légal et institutionnel, y compris octroi des licences.
1 | Promulgation du nouveau code minier | 1 | Disponibilité du code minier | Publication en ligne du nouveau code minier | Code minier publié sur le site de l'ITIE | Ministère des Mines |  |  |  | CADM
2 | Octroi des licences | 1 | Évaluer la transparence et l'équitabilité des procédures d'octroi de permis | Processus d'octroi de licence conforme à l'ITIE | 1 rapport d'évaluation du processus d'octroie des licences du secteur minier | SG Ministère Mine ou DG géologie |  |  |  | PNUD; BM
|  | 2 |  | Processus d'octroi de licence conforme à l'ITIE | 1 rapport d'évaluation du processus d'octroie des licences du secteur pétrolier | Champion ITIE; coordonnatrice ITIE |  | 50000 |  | BM
3 | Mise en place du cadastre pétrolier (voir remarque en fin de plan) | 1 | Sensibiliser le MP | Obtenir la décision politique | Échéancier de mise en place connu | Coordonnatrice ITIE
|  | 2 | Recherche de bailleur | Obtenir du financement | 1 Protocole de financement disponible ou signé | Champion ITIE |  |  |  | BM
|  | 3 | Appel d'offre et recrutement | Prestataire recruté | 1 AMI publié | MP, BM |  |  |  | BM, MP
|  | 4 | Étude et mise en place | Effectivité du cadastre pétrolier | Le cadastre pétrolier est publié en ligne | MP, BM |  |  |  | BM
| Mise en place du cadastre minier | 5 | Sensibilisation des principaux acteurs | Réunions de coordination | Échéancier de mise en place connu | DG Mine |  |  |  | PNUD
|  | 6 | Suivi de l'appel d'offre et recrutement du perstataire | Prestataire recruté | 1 AMI publié | DG Mine/PNUD |  |  |  | PNUD; BM
|  | 7 | Étude et mise en place | Effectivité du cadastre minier | Le cadastre minier est en ligne | DG Mine | 40000 | 40000 |  | PNUD; BM
4 | Publication des contrats | 1 | Obtenir la politique du Gouvernement | Politique du Gouvernement clarifié | 1 lettre ou 1 communiqué du Ministre du pétrole sur la politique du GVT | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | STP ITIE
|  | 2 | Publier les contrats pétroliers | CPP et concessions publiés | 100% des contrats publiés avant le 01 septembre 2018 | Expert en communication et Expert en statistique |  |  |  | STP ITIE
| Publication des licences | 3 | Collecte des licences | Licences collectés | 100% des licences collecté avant 31 mai 2018 |  |  |  |  | STP ITIE
|  | 4 | Publier l'ensemble des licences | Licences publiés | 100% des licences publiés avant le 31 juillet 2018 |  |  |  |  | STP ITIE
5 | Registre de la propriété légale | 5 | Collecter régulièrement les copies des DSF | Disponibilité des informations sur les propriétés légaux | 100% des DSF des compagnies actives collectés au 30 juin de l'année | Expert en statistique et Expert comptabilité |  |  |  | Bureau N4 Impot - STP ITIE
| Registre de la propriété réelle | 6 | Obtenir la politique du Gouvernement | Politique du Gouvernement officialisé | 1 Lettre ou 1 communiqué du Ministre du Pétrole publié en ligne | Coordonnatrice ITIE
|  | 7 | Réaliser une étude légale sur la publication la propriété réelle | Disponibilité d'une proposition de loi sur la propriété réelle | 1 rapport et 1 proposition de loi lévré au MP | Coordonnatrice ITIE |  | 30000 |  | STP ITIE
6 | Participation de l'État dans les entreprises | 1 | Publier les Parts sociaux de l'État | Participation de l'État dans les compagnies connue | L'ensemble des parts de l'État sont énumérés dans le rapport ITIE | Expert en statistique et Expert en comptabilité
|  | 2 | Publier les décisions du conseil d'administration de la SHT | Relation entre l'État et ses compagnies connue | PV du conseil d'administration publié sur le site de l'ITIE et de la SHT
Sous total Axe 2 | [6 empty] | 40000 | 120000 | 0
Axe 3: Prospection et production
1 | Collecte continu des statistiques sur la production, et l'exportation | 1 | Établir des canevas d'information pour le MP, MM et les entreprises | Remise trimestrielle par les compagnies et les ministères des canevas | 100% des canevas remis au 30 juin de l'année | Expert Statistique STP ITIE |  |  |  | STP ITIE
2 | Collecte des informations sur les ressources et réserves auprès des entreprises et auprès du MP | 1 | Établir des canevas d'information pour le MP, MM et les entreprises | Meilleure compréhension du potentiel du secteur extractif au Tchad | Données sur les réserves et ressources de chaque blocs pétroliers connus | Expert Statistique STP ITIE; MP |  |  |  | STP ITIE
3 | Obtenir la contribution du secteur informel et artisanal | 1 | Réaliser une étude sur l'impact économique des mines artisanales | Contribution économique des mines artisanales connue | 1 rapport d'étude disponible | Ministère des Mines et STP ITIE |  | 100000 |  | BM
Sous total Axe 3 | [6 empty] | 0 | 100000 | 0
Axe 4: Collecte des revenus
1 | Divulgation exhaustive des taxes et des revenus | 1 | Revitaliser la cellule de collecte | Inclusion du budget de la cellule dans celui du DG du Trésor | 1 Décret ou 1 Arreté est promugué pour l'institutionnalisation de la Cellule de collecte | Coordonnatrice ITIE
|  | 2 | Faire disposer la cellule d'une passerelle sur Sygtas | Établissement d'une passerelle entre la Cellule et le bureau 4 | Les techniciens de la Cellule disposent d'un accès au Sygtas | Chef Informaticien Bureau N4
|  | 3 | Faire disposer la cellule d'une passerelle sur le logiciel exploité par la douane | Établissement d'une passerelle entre la douane et la cellule de collecte | Les techniciens de la cellule disposent d'un accès à Asycuda | Coordonnatrice ITIE
|  | 4 | Lancer un appel d'offre pour le recrutement de l'AI | Sélection de l'AI par le HCN | 1 contrat est signé avec l'AI | Expert en comptabilité
|  | 5 | Faire une réconciliation ITIE et cadrage | Publication du rapport ITIE à temps | Rapport ITIE diffusé au plus tard au 30 juin; 30 mai pour 2018 | Coordonnatrice ITIE | 70000 | 70000 | 70000 | État - STP ITIE
2 | Entreprise d'État; Revenus des ventes des parts de production de l’État et ou autres revenus perçus en nature; Les transactions liées aux entreprises d’État | 1 | Donner des réponses aux remarques de l'AI: Expliquer la différence dans le prêt Glencore entre le cout Badoit et montant prêt | Explication mentionnée dans le rapport ITIE 2016 | 1 Piece justificative sur la diffrence présentées à l'AI | Coordonnatrice ITIE |  |  |  | SHT
|  | 2 | Impliquer les entreprises d'État dans la mise en œuvre de l'ITIE | Organisation de réunions de travail semestriel avec les entreprises publiques | 2 PV/an de suivi des entreprises publiques disponibles | Coordonnatrice ITIE
|  | 3 | Conduire un projet pilote sur la commercialisation des matieres premieres | Réalisation d'une étude sur les premières ventes de matières premières | Rapport disponible et publié | Point focal société civile et Coordinnatrice ITIE | 10000 |  |  | STP ITIE
3 | Fournitures d’infrastructures et accords de troc | 1 | Sensibiliser SRN, et SHT sur la publication le troc Gasoil - Électricité | Information disponible dans le rapport ITIE | 3 Canevas de déclaration rempli respectivement par la SRN, SHT et la société d'électricité | Expert en statistique |  |  |  | SHT
4 | Qualité des données et vérification | 1 | Rédiger l'Arreté du groupe de travail sur la qualité et l'exhaustivité des données | Création du groupe de travail | 1 terme de référence et 1 Arreté | Expert comptable STP ITIE |  |  |  | État - STP ITIE
|  | 2 | Vérification par la Cour des comptes | Déclaration de l'État certifié | 1 Lettre de certification émanant de la Cour | Expert comptable STP ITIE
|  | 3 | Sensibiliser les compagnies sur leur certification | Déclaration des entreprises certifiées | 100% des compagnies procurent un certificat d'audit des comptes | Expert Statistique STP
|  | 4 | Démystifier le compte offshore | Mise à la disposition de la Cour des compte l'historique du compte offshore | Les relevés du compte séquestre de la Citibank transmis à la Cour des comptes couvrent l'ensemble de l'année fiscale concernée | Coordonnatrice ITIE et Expert en comptabilité |  |  |  | Ministère des Finances
Sous total Axe 4 | [6 empty] | 80000 | 70000 | 70000
Axe 5: Attribution des revenus
1 | Budget citoyen | 1 | Intégrer le budget citoyen dans le rapport ITIE | Inclusion du budget citoyen dans les informtions publiées par l'ITIE | 1 publication annuelle du rapport citoyen sur le site de l'ITIE | Ministère du Budget
2 | Transferts infranationaux | 1 | Sensibiliser les communes et régions à participer au rapport ITIE | Disponibilité des déclarations des communes dans les rapports ITIE | 100% des régions productrices fournissent de déclaration dans les rapports ITIE à partir de 2019 | Expert communication STP ITIE | 10000 | 10000 | 20000 | STP ITIE
|  | 2 | Regrouper les régions et les communes pour un plaidoyer sur le transfert effectif des 5% revenus directs | Effectivité des transferts infranationaux | 100% des 5% sur l'ensemble des blocs pétroliers sont transférés aux bénéficiaires | Collège de contrôle |  |  |  | Collège de contrôle
3 | Gestion des revenus et des dépenses | 1 | Description de la répartition des revenus provenant des industries extractives | Publication en ligne des rapports de la CCSRP | Le rapport N-2 du CCSRP et publier sur le site de l'ITIE pour chaque année N | Représentant de la CCSRP dans le HCN
|  | 2 | Effectuer un suivi des 2% de revenus directs | Meilleure comprehension du fonctionnement de la SHT | Publication en ligne des rapports de la SHT sur son budget et fonctionnement | Collège de contrôle/ Cour des comptes/SHT |  |  |  | Collège de contrôle
Sous total Axe 5 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 20000
Axe 6: Dépenses sociales et économiques
1 | Publication des données sociales obligatoire | 1 | Sensibiliser les entreprises au remplissage de formulaire à l'avance | Publication des dépenses sociales obligatoires | 100% des compagnies remplissent les Canevas | Expert statistique STP ITIE
2 | Déduction fiscale dépenses sociales volontaires | 1 | Sensibiliser l'État | Déductibilité fiscale des dépenses sociales | 1 Atelier de dialogue organisé | Association des pétroliers
3 | Dépenses quasi fiscales | 1 | Collecter les informations sur les dépenses quasi fiscal lors des réunions avec les compagnies publiques | Intégration des informations sur les dépenses quasi fiscales dans les rapports de suivi avec les entreprises publiques | 2 rapports par an | Expert statistique STP ITIE
Sous total Axe 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Axe 7: Résultats et impact
1 | Débat public | 1 | Conception de prospectus sur le rapport ITIE | Compréhension du public des rapports ITIE | Plus de 2000 prospectus diffusés | Expert communication STP ITIE | 10000 | 10000 | 20000
|  | 2 | Conception de video sur les rapports ITIE |  | 2 video concues et diffusées par an | Expert communication STP ITIE |  |  |  | STP ITIE
|  | 3 | Débat télévisé |  | 3 débats télévisés sur le rapport ITIE | Expert communication STP ITIE
2 | Acéssibilité des données | 1 | Sensibilisation des compagnies | Participation des entreprises et appropriation de l'ITIE | 4 ateliers annuels pour les compagnies | Expert statistique STP ITIE | 8000 | 8000 | 8000
|  | 2 | Adoption des canevas de déclaration | Prépublication des données ITIE | Toutes les entreprises produisent un canevas | Expert statistique STP ITIE
|  | 3 | Auto publication |  | 100% des entreprises publient leur DSF | Expert statistique STP ITIE
3 | Ecarts et recommandations des Rapports ITIE | 1 | Concevoir un tableau de bord de suivi des activités | Suivi mensuel de la mise en œuvre | 1 tableau de suivi mis à jour mensuellement | Coordonnatrice STP ITIE
| Examiner les résultats et l’impact | 2 | Réaliser une étude d'Impact en interne |  | 1 rapport d'étude d'impact | Expert communication STP ITIE
Sous total 7 | [6 empty] | 18000 | 18000 | 28000
Axe 8: Fonctionnement
1 | Rémunérations et Autres indemnités | 1 | Rémunération du personnel contractuel |  | Aucun retard de paiement | Coordonnatrice et comptable | 44951.8909 | 80000 | 80000
|  | 2 | Cotisation CNPS | Régularisation des cotisations sociales | Bordereau de virement et preuve de prélèvement à la source | Comptable | 8869.5 | 15200 | 15200
|  | 3 | Indemnités, Primes de responsabilité et de motivation du personnel | Suppresion des indemnités au profit d'une noubelle grille salariale | Baisse significatif (100%) des indemnités pour le personnel non fonctionnaire | Comptable | 77890.9091 | 20000 | 20000
|  | 5 | PGA des Gendarmes assurant la garde des locaux de l'ITIE |  |  |  | 2181.8182
|  | 6 | Frais de tenue de caisse et pointage |  |  |  | 1818.1818
|  | 7 | Cérémonies Fêtes |  |  |  | 5454.5455
2 | Dépenses des services | 1 | Frais élaboration du Budget | Adoption de la procédure de conception du budget | Chaque poste de travail propose son budget annuel | Expert en comptabilité | 5454.5455 | 0 | 0
|  | 2 | Frais de communication (Téléphone, Fax, connexion intranet) | Dimunition des frais de télécommunication | Au moins 3 propositions de services provenant d'opérateurs reconnus nationalement | Expert en comptabilité | 29454.5455 | 15000 | 15000
|  | 3 | Maintenance, Entretien et Rép des mobiliers et matériels informatiques |  |  |  | 5454.5455 | 5454.5455 | 5454.5455
|  | 4 | Entretien et Réparation du groupe électrogène et climatisation de l'ITIE |  |  |  | 7272.7273 | 7272.7273 | 7272.7273
|  | 5 | Entretien, Nettoyage et Salubrité de l'ITIE | Optimisation des dépenses en intégrant cette charge au personnel de soutien du STP |  | Coordonnatrice, Expert en comptabilité | 15338.1818 | 0 | 0
3 | Dépenses de Biens | 1 | Fournitures et matériels de bureau |  |  |  | 14545.4545 | 14545.4545 | 14545.4545
|  | 2 | Consommables Informatiques |  |  |  | 7272.7273 | 7272.7273 | 7272.7273
|  | 3 | Entretien, Réparation et Achat de pièces détachées pour moyens roulants |  |  |  | 15454.5455 | 15454.5455 | 15454.5455
|  | 4 | Carburant et lubrifiants (moyens roulants et groupe électrogène) | Meilleure gestion de la consommation | Relevé électronique mensuel par véhicule | Expert en comptabilité | 33943.5455 | 30000 | 30000
Sous total Axe 8 | [6 empty] | 275357.6636 | 210200 | 210200
TOTAL GÉNÉRAL | [6 empty] | 538371.1182 | 638213.4545 | 438213.4545
Remarques |  |  |  |  | Activités |  | 263013.4545 | 428013.4545 | 228013.4545
Mise en place du cadastre minier |  | Le budget indiqué est le budget géré directement par le PNUD |  |  | Fonctionnement |  | 275357.6636 | 210200 | 210200
[5 empty] | Total Général |  | 538371.1182 | 638213.4545 | 438213.4545
Mise en place du cadastre pétrolier |  | Évaluer à USD 1,7 million, elle ne figurera pas dans ce PTA pour ne pas influencer les ratios fonctionnement/activités |  |  | Activités |  | 48.85% | 67.06% | 52.03%
[5 empty] | Fonctionnement |  | 51.15% | 32.94% | 47.97%
[5 empty] | Total Général |  | 100% | 100% | 100%