RAPPORTS D’EXECUTION DES BUDGETS ITIE : Exercices 2018 ; 2019 ; 2020; 2021.

Dans le cadre de l’élaboration de son budget, les ressources de l’ITIE proviennent généralement de la subvention allouée par l’Etat chaque année pour assurer son fonctionnement ; de la contribution des Partenaires Intérieurs comme le Ministère du pétrole et de l’Energie, tutelle de l’ITIE, de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) et des Partenaires Extérieurs appelé communément Partenaires Techniques et Financiers au Développement du Tchad entre autre : la  banque mondiale et l’Union Européenne qui interviennent à la demande de l’ITIE pour financer certaines activités éligibles dans leurs programmes. Il convient de préciser que la contribution les partenaires intérieurs et extérieures est dans la plus part des cas aléatoire.

I/ Exécution du budget 2018

Au titre du budget 2018 l’ITIE, malgré la contribution des Partenaires Techniques et Financiers annoncée, l’TIE n’a bénéficié d’aucun financement extérieur. Toutes les dépenses ont été effectuées sur la subvention allouée par l’Etat.

Le budget ITIE 2018 consolidé (toutes ressources confondues) est arrêté en prévisions à 814 351 915 francs CFA  en recettes et en dépenses.

A/ Au titre des recettes :

La contribution des partenaires intérieurs se présente comme suit:

- SHT : 15 800 000 FCFA ;

- Ministère du Pétrole et de l’Energie : 13 240 764 FCFA ;

- Report du solde positif de l’année antérieure : 1 915 465 FCFA

- Subvention Etat : Virement reçu du Trésor Public : 275 094 400 FCFA. Soit un total de : 306 050 629 FCFA.au titre de recettes. Ce qui représente un taux de réalisation de 37,5% par rapport aux prévisions.

B/ Au titre des dépenses :

Les dépenses Toutes rubriques confondues s’élèvent à 279 940 516 FCFA et se décomposent comme suit :

- Dépenses du personnel : 77 720 490 FCFA ;

- Dépenses des biens services : 27 633 428 FCFA;

- Dépenses des matériels : 38 218 610 FCFA ;

- Revue, Coordination du HCN : 3 916 000 FCFA ;

- Dettes d’exploitation : 132 451 988 FCFA.

Soit un total de : 279 940 516 FCFA correspondant à un taux d’exécution de 34% par rapport à la prévision et 91% par rapport au recouvrement/recettes.

II/ Exécution du budget ITIE 2019

Le budget ITIE 2019 est arrêté en recettes à 461 577 193 FCFA ; et en dépenses également à 461 577 193 FCFA. C’est un budget équilibré.

Il convient de préciser qu’au titre de l’année 2019 ; les ressources de l’ITIE proviennent uniquement de l’Etat. Aucun partenaire ne s’est prononcé pour financer ne serait-ce qu’une activité. Ainsi, le budget ITIE 2019 est élaboré sur la  base de la subvention accordée par l’Etat.

A/ Au titre des recettes :

Le montant de subvention versée à l’ITIE au cours de l’année 2019 pour son fonctionnement s’élève à  252 348 275 FCFA. Cette somme représente 55% du montant des prévisions.

B/ Au titre des dépenses :

Les dépenses toutes rubriques confondues se chiffrent à 229 163 199 FCFA et se décomposent comme suit :

Les dépenses du personnel pour un montant de 76 818 750 FCFA ; les dépenses de services 46 458 781 FCFA ;  les dépenses des biens matériels 28 952 082 FCFA ; revue coordination du HCN  19 035 000 FCFA ; ; les dépenses d’investissements 15 012 900 FCFA ont permis d’acheter trois (03) motos et une voiture Corolla au personnel; enfin ; les dettes des prestataires payées  pour 42 885 686 FCFA.

De ce qui précède un se dégage un taux d’exécution de 54% par rapport aux prévisions et un taux de 91% par rapport au recouvrement/ ce que le trésor a viré  au compte de l’ITIE au cours de cette année 2019.

III/ Exécution du budget ITIE 2020

Le budget ITIE 2020 est arrêté en prévisions :

- en recettes à : 737 916 068 FCFA ;

- en dépenses à 737 916 068 FCFA et se décompose comme suit :

A/ Subvention Etat : 400 166 173 FCFA ;

B/ Subvention des Partenaires Techniques et Financiers au Développement :

L’Union Européenne et la Banque Mondiale ont annoncé leur contribution à 337 749 895 FCFA dont :

- Union Européenne : 162 749 895 FCFA

- Banque Mondiale :   175 000 000 FCFA.

A/ Subvention de l’Etat

Dans le cadre de l’exécution du budget général de l’Etat  exercice 2020, l’ITIE a  reçu du Trésor Public  une subvention de 216 708 614 FCFA correspondant un taux de recouvrement de 54% du montant de la subvention annuelle de l’Etat et 29%  du budget général de l’ITIE 2020 (Etat et Partenaires).

NB : Au cours de cette année budgétaire aucune dépense n’a été payée sur le fonds des partenaires car les marchés attribués sont dans le circuit.

Au titre de la subvention Etat, les dépenses toutes rubriques  confondues effectivement  payées se chiffrent à 201 258 379 FCFA ce qui représente un taux d’exécution de 50% par rapport à la subvention Etat et 27% par rapport au budget global annuel.

IV/ Exécution du budget ITIE 2021

Le budget général ITIE 2021 (Etat et Partenaires) est arrêté en prévisions:

- en recettes à : 648 247 010 FCFA ;

- en dépenses à : 648 247 010 FCFA.

Il se décompose comme suit:

.-Subvention Etat : 415 450 235 FCFA

Contribution des Partenaires au Développement

- Union Européenne : 57 796 775 FCFA

- Banque Mondiale :   175 000 000 FCFA.

- Subvention Etat

En 2021 l’ITIE a reçu de l’Etat une subvention de : 174 842 323 FCFA pour son fonctionnement. Les dépenses payées toutes rubrique confondues s’élève à 174 292 323 FCFA ce qui représente un taux de recouvrement de 42% par rapport aux prévisions.

Les dépenses effectivement payées au cours de cette année se chiffrent à 174 292 393 FCFA, soit un taux de réalisation de 99% par rapport au recouvrement et 41% par rapport aux prévisions

- Subvention Partenaires

Au titre de contribution des partenaires 2021, l’ITIE a bénéficié de la banque mondiale 99 261,11USD, soit 54 593 615 FCFA pour renforcer l’efficacité de la communication et de la divulgation du STP-ITIE.. Cette activité à été effectivement réalisée en 2021.