## Activités du plan de travail
|  |  |  | Plan de travail 2022 de ITIE-Tchad |  |  |  | Statuts des livrables (modifiables) |  | Terminé
Livraison prévue dans les temps
|  |  |  | Dernière mise à jour : [23/03/2022] | [5 empty] | Risque modéré : pas de livraison prévue
Risque élevé : pas de livraison prévue
[9 empty] | Suivi, T1 |  |  |  |  | Suivi, T2 |  |  |  |  | Suivi, T3 |  |  |  |  | Suivi, T4
Axe / Objectif | Explication : Enjeux de gouvernance et liens avec les priorités nationales | Activités | Résultats | Partie responsable | Calendrier de mise en oeuvre | Coûts | Source de financement |  | Livrable principal | Statut | Description/détails sur le statut | Commentaires des parties prenantes (préciser qui) | Ajustements du plan de travail et de la mise en œuvre | Livrable principal | Statut | Description/détails sur le statut | Commentaires des parties prenantes (préciser qui) | Ajustements du plan de travail et de la mise en œuvre | Livrable principal | Statut | Description/détails sur le statut | Commentaires des parties prenantes (préciser qui) | Ajustements du plan de travail et de la mise en œuvre | Livrable principal | Statut | Description/détails sur le statut | Commentaires des parties prenantes (préciser qui) | Ajustements du plan de travail et de la mise en œuvre
Renforcer la production et la publication de rapport ITIE | Le rapport ITIE fournit à l'attention du public des informations contextuelles et financières du secteur extractif national. Ces informations doivent etre exhaustives et fiables pour créer un consensus national autour de la gestion des revenus pétroliers et miniers. Le PND dans son axe2 cherche à promouvoir une bonne gouvernance économique. Compte tenu de l'importance du secteur extractif dans l'économie nationale, un meilleur résultat obtenu sur cet axe du PTA ITIE va autoamtiquement impacté la gouvernance économique nationale. | Elaborer et publier le rapport ITIE-2020 | Avoir un rapport 2019 exhaustif et fiable | STP/HCN/ consultant | Fev-Avr 2022 | 25000000 | Etat
|  | Mettre en œuvre au moins 50%e des 12 recommandations issues du rapport 2019 au cours de l'exercice 2022. | 50% au moins des recommandations du rapport 2019 sont mises en oeuvre. | Groupe de travail STP + HCN + Prersonnes ressources | Mars - Décembre 2022 | 10000000 | A rechercher
Publier un rapport ITIE 2020 exhaustif et fiable |  | Mettre en œuvre au moins 5 recommandations sur les 30 issues des rapports précédents. | 5 recommandations sur les 30 des rapports précédents sont accomplis |  | Mars - Décembre 2022
Réussir la validation | Un rapport de validation avec un bon score va démontrer la bonne gestion du secteur extractif à travers la norme ITIE. Compte tenu du poids du secteur extractif dans l'économie nationale, un bon score du secteur va booster la note globale du pays. | Mise en eouvre des mesures correctives de la validation 2018 | Atteindre le score de progrès significatif | Groupe de travail STP + HCN + Prersonnes ressources | Année 2022 | 10000000 | A rechercher
|  | Remplir et commenter le fichier Transparence |  |  | 1er Trim 2022
Remplir et commenter le fichier Impact
Présenter les 3 documents entièrement resnseignés |  | Remplir et commenter le fichier engagement des parties prenantes
|  | Mise en eouvre des mesures correctives de la validation 2022 |  |  | Année 2022
Disséminer et organiser des débats autour des rapports ITIE | L'accessibilité des rapports ITIE et les débats publics qui en découlent, participent à l'apprentissage de la culture de la redevabilité et de la culture démocratique. L'atteinte de cet objectif ITIE contribuera à la fois à la satisfaction de l'exigence 7 de la norme et à l'atteinte des résultats stratégiques de l'axe 1 et 2 du PND (par exemple renforcement de la cohésion nationale, des valeurs citoyennes et de la gouvernance démocratique). | Organisation des débats publics | La stratégie de communication est mise en œuvre de manière satisfaisante | STP/HCN | Année 2022 | 50000000 | A rechercher
Mise en œuvre des recommandations
Evaluer les résultats et impacts
|  | Organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur les données ITIE à travers le pays | Les citoyens sont informés et sensibilisés sur gestions des ressources publiques et demandent comptes aux gestionnaires | HCN, STP et les OSC
Informer et collecter les réactions sur la mise en œuvre de l'ITIE |  | Organiser des conférences-débats, des conférences de presse et des points de presse sur les données ITIE | Les médias publics et privés traitent et diffusent les informations sur la gestion de ressources publiques | HCN, STP et les OSC
Renforcer la divulgation des informations ITIE | La pratique de la divulgation est l'ADN de la norme ITIE. Une bonne divulgation encouragera la redevabilité et par voie de conséquence encouragera une bonne gouvernance du secteur extractif. Le résultat de bonne gouvernance est par ailleurs recherchée à travers le PND sur les axes 2 et 3 | Mettre en œuvre les recommandations de l'étude financée par la Banque Mondiale sur l'intégration des données ITIE | Aller vers la divulgation sytématique | STP/HCN | Année 2022 | 25000000
|  | Mettre en œuvre les étapes 2 et 3 la feuille de route sur la propriété effective | Transparence sur les détenteurs des titres miniers et pétroliers |  | 1er Sem 2022 | 57000000 | UE
Atteindre un niveau de transparence satisfaisant |  | Elaborer le plan d'action sur la divulgation systématique des contrats | Divulguer systématiquement les informations ITIE |  | 1er Sem 2022 | 25000000 | A rechercher
Mettre en œuvre les recommandations relatives à l'amélioration du site internet de ITIE-Tchad
Mettre en œuvre les recommandations relatives à l'amélioration de la plate forme de divulgation des contrats
|  | Mettre en ligne les documents et informations sur la mise en oeuvre de l'ITIE | Le site web de l'ITIE est actualisé et consulté | STP
Renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre | Les organes de mise en oeuvre (STP/HCN) dont les capacités techniques et matériels sont renforcées seront aptes à assumer pleinement leur rôle de promoteur de la transparence, de la redevabilité et du dialogue social apaisé dans la gouvernance des ressources extractives. L'atteinte de cet objectif fournira une contribution sectorielle importante dans l'objectif de bien être social recherché dans l'axe 4 du PND intitulé "Amélioration du cadre de vie de la population Tchadienne".Les citoyens sont par ailleurs, bien informés par les mêmes sources fiables, ceci est très importants pour garantir la sérénité dans les débats responsables et constructifs entre citoyens responsables. | Mettre en œuvre les recommandations de l'étude financée par la Banque Mondiale sur le renforcement de processus administratif et de contrôle interne au sein du STP | Renforcement des comptétences, dsiponibilité des équipements et amélioration des conditions de travail. | STP/HCN | 1er Sem 2022 | 50000000 | A rechercher
Renouveller le matériel informatique et bureautique du STP
Equipper la salle de réunion du STP en équipements de visio-conférence
|  | Elaborer un plan de formation des parties prenantes |  |  | 2eme sem 2022
Organiser les activités de formation en lien avec la norme
Mettre en place un groupe de travail chargé de traduire en réalité un plan d'action genre
Suivre la mise en œuvre et chercher un financement stable | La mise en œuvre de l’ITIE nécessite un suivi régulier au quotidien eu égard à l’évolution très rapide de la norme et de l’étendue des sujets couverts. Elle nécessite aussi de disposer de financement stable pour permettre l’exécution à temps des activités dans le respect des échéances de divulgations édictées par la norme | Tenir les 4 sessions statutaires du HCN | Assurer un suivi régulier et documenté de la mise en œuvre. Disposer d'un financement stable. | STP/HCN | Année 2022 | 10000000 | A rechercher
Suivre et évaluer l’exécution du plan de travail annuel 2022
Mettre en place un groupe de travail chargé d’élaborer la théorie de changement de ITIE-Tchad
Divulguer les informations ITIE
|  | Faire une étude sur le financement autonome de ITIE-Tchad |  |  | 2eme sem 2022
Elaborer le rapport annuel d’avancement
Réviser le plan de travail annuel 2022
|  | Mobiliser la totalité de la subvention de l'Etat à l'ITIE | L'Etat contribue efficacement à la mise en œuvre de l'ITIE | HCN, STP et les OSC
|  | Multiplier les initiatives de recherche de financement de l'ITIE | Les partenaires participent financièrement à la mise en œuvre de l'ITIE | HCN, STP et les OSC
Total | [5 empty] | 262000000
Si possible, placer le(s) logo(s) de l’ITIE ici